## Feuille1
N°	Spécification fonctionnelle	Acteurs impliqués	MPM	VM	RETIC	SERV	DIRIC	DIRSE	total	contrôle

A	"NEDUM/SLEDUM"
A1	déconnexion de NEDUM et remplacement du couplage par une lecture des fichiers qu'il aurait produits dans SLEUTH et GENIUS (code PALM) / adaptation de l'interface actuelle	MPM en collaboration avec DP/SERV pour assurer un transfert d'expertise	2	0	0	2	1	0	5	5
A2	production par la plateforme actuelle de sorties de NEDUM sur Toulouse pour les différents scénarios utilisés, permettant un premier fonctionnement sur Toulouse (en plus des cartes d'entrée de SLEUTH et GENIUS habituelles)	MPM	1	0	0	0	0	0	1	1
A3	spécification des données à fournir en entrée de SLEUTH et GENIUS en l'absence de NEDUM / guide pour les construire à partir des scénarios systémiques traités dans ACCLIMAT et MUSCADE	RETIC avec l'aide de VM, YB, DIRIC	0	4	4	0	2	0	10	10
A4	bascule entre les modes avec / sans SLEUTH par menu	MPM	2	0	0	0	0	0	2	2
	Total A		5	4	4	2	3	0	18	18

B	"Autres villes"
B1	identification des éléments "codés en dur" dans la plateforme et corrections (en incluant les changements de namelists, y compris pour le calcul des forçages en amont)	VM, avec DP/SERV dans le cadre du transfert d'expertise	0	16	0	5	0	0	21	21
B2	"générisation" de la lecture des grilles MESONH/SURFEX pour application à d'autres villes	MPM	10	0	0	0	0	0	10	10
B3	guide indiquant les éléments à modifier sur la plateforme et les fichiers d'entrée pour une utilisation sur d'autres villes; complément de A3 et B5 pour tout ce qui concerne les domaines SURFEX et MesoNH, les résolutions, ...	RETIC+DP/SERV+ / GMME	0	2	6,5	1,5	0	0	10	10
B4	guide d'utilisation des outils permettant de réaliser une classification par types de temps et simuler le climat futur sur une nouvelle ville		0	0	15	0	0	0	15	15
B5	guide d'utilisation des outils permettant de définir les îlots sur une nouvelle ville; / (noter que les cartes peuvent être fournies directement par le partenaire et qu'un projet traitant ce point a été accepté); à défaut simple description de la méthode	RETIC avec soutien de TURBAU	0	2	4	0	0	0	6	6
B6	fournitures des données d'entrée de SLEUTH, GENIUS, SURFEX et MesoNH sur Paris	TURBAU + DIRIC	0	2,5	0	0,5	2	0	5	5
B7	test de la plateforme (ou d'une version réduite) sur Paris	DIRIC + DP/SERV, avec VM en soutien	0	0	0	2	18	0	20	20
	Total B		10	23	26	9	20	0	87	87

C	"Autres éléments"
C0	mise en place d'une gestion des sources (code PALM, calcul des indicateurs plus tard, ...); optionnel	DP/SERV ou TURBAU, à discuter							0	10
C1	installation de la plateforme à la DP / familiarisation avec l'interface actuelle et la plateforme	MPM+DP/SERV; / DP/SERV+DIRIC	6	0	0	7	2	0	15	15
C2	mise à jour des outils d'import/export de la plateforme sur le serveur étude	MPM+DP/SERV+ / DIRIC (pour les jeux de test)	6	0	0	10	5	0	21	21
C3	montée de niveau SURFEX et MesoNH (pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et bénéficier de nouvelles options)	GMME et DP/SERV	4	12	0	5	0	0	21	21
C4	optimisation de la plateforme	MPM+VM+DP/SERV avec le soutien de MOSAYC	2	2	0	1	0	0	5	5
C5	prendre en compte les sorties de GENIUS dans le PGD MesoNH (cohérence entre les données de surface SURFEX et MesoNH)	MPM	2	0	0	0	0	0	2	2
C6	intégrer l'étape de calcul des fichiers initiaux et de couplage sur le domaine MesoNH (PREP) à partir de fichiers de forçage prêts sur un plus grand domaine / On conserve 2 modes possibles pour le forçage météo : ponctuel extrait des obs/modèles ou 3D avec couplage à MesoNH.	VM ou MPM	5	5	0	0	0	0	10	10
C7	compléter la documentation de chacun des modules (scientifique, données d'entrées, ...) et celle de la plateforme, notamment SLEUTH et GENIUS	pouvant être partagé entre TURBAU et RETIC, relecture DP/SERV+DIRIC+YB	0	6	8	4	4	4	26	21
C8	spécifications pour une adaptation du calcul des indicateurs	EP avec les conseils de TURBAU et des éléments de JD et YB	0	1	81	0	1	1	84	84
C9	lister les autres améliorations demandées et analyser ce qui pourrait bloquer leur mise en place (pour celles nécessitant l'implication du CNRM)	tous							0
	Total C		25	26	89	27	12	5	184
	Total v0 (p.j) sauf C0 optionnel (10 p.j)		40	53	119	38	35	5	289
	Total v0 (p.m)		1,9	2,5	5,6	1,8	1,7	0,2	13,8

D	"Evolutions de la plateforme et de son environnement"
D1	Créer un jeu de dates pour les forçages météorologiques (à partir d'analyses ERA-Intérim, ARPEGE ou AROME)	tous	0	5	5	5	0	0	15	15
D2	Adaptation à d'autres villes (métropole, outre-mer, étranger) : localisation et extension du domaine (éventuellement forme pour des raisons de coût)	DP/SERV avec le soutien du CNRM et des DIR	0	5	0	12	2	2	21	21
D3	Permettre les étude de l'impact d'un aménagement urbain au niveau du quartier (Δx : 125 m) - option	idem	0	0	0	0	0	0	0	10 (3 SERV+ 7DIRSE)
D4	Gestion de la fréquence des sorties pour une prévision donnée, ainsi que des heures de début et fin	idem	0	0	2	3	0	0	5	5
D5	Identifier les besoins en champs de sortie complémentaires, SURFEX et autres modèles, et les ajouter	tous	0	2	3	1	2	2	10	10
D6	usage multi-utilisateurs et multi-villes	DP/SERV avec le soutien du CNRM	0	1	0	5	2	2	10	10
D7	Mise à jour de la documentation	tous	0	1	10	4	4	2	21	21
	Total D		0	14	20	30	10	8	82

E	"Lancement à distance, visualisation"
E1	Elaboration du cahier des charges fonctionnel de l'IHM	DP/SERV+DIRIC+YB	0	1	0	3	14	3	21	21
E2	Choix du langage de développement / Mise en place d'un mode de travail	DP/SERV, DSI, DIR	0	0	0	5	0	0	5	5
E3	Développement de l'IHM web sur la base de l'existant (et tests)	DP/SERV, DIR	0	0	0	0	0	0	0	21
E4	Intégration dans l'IHM des nouvelles fonctionnalités (développement et test): / - choix de la ville / - choix de la résolution horizontale / - fréquence des sorties et date de début de la prévision	DP/SERV, DIR	0	0	0	0	0	0	0	15
E5	Intégrer dans l'IHM la sélection des champs à visualiser et leur affichage (données amont, aval et intermédiaires)	DP/SERV, DIR	0	0	0	0	0	0	0	42
		développements	0	0	0	28	5	30	63
		recettes	0	0	0	7	7	7	21
E6	Documentation de l'IHM / Mise à jour des guides d'utilisation de la plateforme	DP/SERV, DIR	0	0	0	11	5	5	21	21
	Total E		0	1	0	54	31	45	131

F	"Actions complémentaires"									125
F1	Mettre à disposition les bases de données IGN et INSEE communes	D2C	0	0	0	0	0	0	0	5
F2	Calcul d'indicateurs statistiques	EP	0	0	42	0	0	0	42	42
F3	Accord de valorisation avec les partenaires ACCLIMAT	D2C+TURBAU	0	5	0	0	0	0	5	10
F4	Préparation de la formation des bureaux d'études à l'utilisation de la plateforme et son environnement	DIRIC+SERV+CNRM	0	5	0	5	10	0	20	20
	Total F		0	10	42	5	10	0	67	77
	Total v1 (p.j) sauf D2 optionnel (10 p.j)		0	25	62	89	51	53	280
	Total v1 (p.m)		0,0	1,2	3,0	4,2	2,4	2,5	13,3