CMIP6_Tech – 28 février 2017

---
XIOS / XIAS
- Réunion du 23/02 avec IPSL
  - Régression sur moyennes et remapping avec valeurs manquantes →OK modulo xml
  - Moyennes zonales : opérateur Xios encore mal pratique
  - Bogue sur remapping d’ordre 2 de gaussienne réduite à gaussienne complète
    - Pas de pb en mode ‘toy’ ...
  - Rien de neuf sur : bogue à grand nb de procs, perf
- Contribution à Arp 6.2.6
  - adaptation XIAS à r1058
  - mse_xios_field_is_active : peut tester l’activité tous pas de temps confondus
    - pas possible de l’utiliser en phase setup (modif Xios demandée)
- Autres :
  - Exemple pour sorties 4D (depuis Arpege seulement)
  - Mise à jour des xml pour passer de « domain+axis » à « grid » (en cours)
  - Eclaircissement sur le « dernier pas de temps du mois » (Pierre) → David
  - Sorties en mode ‘climatologie’ : demandées en P1 sur pfull par le ‘MIP’ CMIP6, donc post-traitement inévitable, donc applicable à d’autres variables
- Reste à traiter
  - Validation de l’interpolation en pression
  - write_surf pour du 4D

---
dr2xml
- Une série d’adaptation de détails → conformité des meta-données pour le checker CMOR (prePARE), et retours vers le PCMDI sur ses bogues
- Une version (0.11) mise à disposition sur GitHub
- Utilisée par IPSL pour générer des templates de fichier rebond
- Possibilité d’utiliser des tables externes (Primavera), en combinaison avec la ‘DR maison’ → code prêt – cf topo M-Pierre
- Analyse par dr2xml des fichiers xml de la simu, pour analyse des grilles : développé
- Reste à faire :
  - Reprises sur les interpolations verticales (basées sur les grilles)
  - Intégration à Eclis
  - Optimisation auto des niveaux pression selon la simu.
  - Tester la DR maison
- Il faut une option de dr2xml qui prenne en compte tous les diagnostics définis par la DR, sans filtrage ; ce, pour tester le plus possible de diagnostics

---
Fichiers rebond, et Data Request
- Contributions
  - par Pierre, Martine : intégrées
  - par David Saint-Martin : à intégrer
- En cours par Bertrand, Matthieu
- Remise en cause du regroupement par contexte (Nemo, Arpege+Surfex) : Bertrand, Roland. Décision de maintien du regroupement par contexte pour Arpège-Climat, qui ne peut plus tourner sans Surfex. Mais séparation possible pour Pisces et Gelato
- Data Request 1.0.3 :
  - Toujours des faiblesses sur LS3MIP et vs nos demandes (sftlaf, …)
  - ~ 80 modifs (vs 1.0.1) dans le rebond arpsfx
    - Cf ~senesi/SAVE/XIOS/data/CNRM-CM6-1/xml/pingfiles
    - Comment s’organiser ?
      - je merge, vous parcourez les diff pour modifier les fichiers mergés
      - quand ?? (1.0.4 annoncée pour semaine prochaine, mais …
  - Discussions sur fréquence de mise à jour des fichiers rebonds et sur la version de la DR à utiliser pour la production (utilisation de la DR disponible au moment du début de la production ‘historical’ puis utilisation de cette version de DR pour l’ensemble de la production)
  - La manière de gérer les évolutions de la DR pour de futurs streams ou projets devrait être éclairicie
  - Intérêt de tests de préfiguration avec le toy modèle ainsi qu’avec le vrai modèle

---
Grilles pour la publication – doc du WIP
- Ocean (Griffies et al. 2016):
  - Tout sur grille native
  - « Recommandation » : en sus, pour métriques, sur grille 1° ou 1/4°:
    - P1 : diags de traceurs 2D et flux de surface
    - P2 : diags de traceurs 3D
- Autres, dont seaice : « we adopt a less prescriptive recommendation» : Grille native ou regrid vers 1 ou plusieurs grilles
  - Notas :
    - Certains MIPS n’analyseront pas si grille pas native
    - ISMIP ‘requiert’ un regrid vers des grilles (polaires) imposées
    - le HR sera, pour beaucoup d’utilisateurs, impraticable en grille native (y/c dans les centres de données)
    - Multiples combinaisons variable/grille/fréquence possibles
- Si regrid : i) documenter, ii) conservatif, iii) fournir un échantillon sans regrid
- Pour tous realms, des poids « devraient » être fournis pour plusieurs grilles standard (si résolution native suffisante)
  - Ocean : 1 deg and 1/4 deg
  - Atmosphère : 0.75 deg, 1 deg, 1.25 deg, 2.5 deg, and 0.5 lat x 0.625 lon
  - Et grille régulière proche de la résolution de la grille native (si irrégulière)
  - Avec un jeu de poids pour une méthode conservative
  - Format : pas encore défini …
- Décision de ne publier qu’en grilles natives (sauf pour une liste explicite de variables 2D océaniques) avec fourniture des fichiers de poids. Mail au WIP et au panel CMIP à suivre (fait par Stéphane le 01/03).

---
Prérogatives sur BullX -rencontre DSI adminHpc
- Production résolution standard dès mars
  - sans prérogative spéciale :
  - Sauf pour piControl : réservation de nœuds – détails à fournir asap
  - Raz du fairshare régulièrement
  - Il faut organiser la compétition interne pour les ressources.
- Production HR en 50 ou 75 noeuds a/c 2° semestre 2017
  - pas de prérogative pour la phase de test
  - production sur prolix
  - avec une réservation de nœuds,
    - évolutive selon le cocktail CM vs. ESM, et
    - dimensionnée pour plusieurs simus en //
  - et une forte priorité à piControl (CM), puis aux simus Crescendo (ESM)
- Pas de souci pour utiliser /scratch plus lourdement
- Hendrix
  - Viser taille unitaire > 1Go
  - OK pour faciliter les transferts depuis le user qui fait la simu vers le user ‘de pérennité’
- Nota : runs HR de Fabrice :
  - Plugin I_MPI_DAPL pour stabiliser les communications MPI
  - 4 runs 60 nœuds avancent bien en parallèle sur beaufix