Présents : C. Ardilouze, M. Michou, P. Nabat, D. Saint Martin, S. Valcke, MP Moine, B. Decharme, J. Colin, R. Seferian, S. Senesi, H. Douville, C. Delire, S. Somot, S. Tyteca, L. Franchisteguy
- Avancement XIAS :
  - champs 4D ok
  - poursuite de la validation des sorties XIOS (comparaison serijou et climens en particulier)
  - interpolation/reprojection : champ peu lisse depuis la grille gaussienne réduite. Interpolation d’ordre 1 retenue (travaux en cours sur l’ordre 2)
  - sorties COSP avec XIOS ok
  - XIAS dans binaire ARP 6.2.5. Interfaçage XIOS/TRIP en cours (merge avec 6.2.5 en cours)
  - Reste à faire : tests en couplé, évaluation performances production CMIP6, validation en mensuel et validation des interpolations en pression.
- Evolutions Data Request CMIP6 :
  - 3 maj de la Data Request depuis la dernière réunion CMIP6-Tech
  - variables AerChemMIP toujours incomplètes, interrogations sur le contenu des tables Cordex
  - pas encore de demande du ‘MIP’ CMIP6, version de Data Request ‘officielle’ promise par K. Taylor pour fin novembre avec l’espoir qu’elle couvre tous les MIPs (et pas seulement CMIP6).
- Point d’étape sur les diagnostics à coder :
  - la création par Stéphane d'un premier fichier field_def.xml en utilisant la dernière version du tableur Excel récapitulatif des diags à coder (avec une table d'alias associée) reste encore à faire (action non bloquante)
  - point pour chaque composante : surface (encore une vingtaine de diags parfois non présents dans la DR à coder), chimie et aérosols ok, océan : sollicitation du Cerfacs à venir
  - cas des variables LS3MIP à fréquence 3h évoqués
  - échanges sur le conditionnement du début de la production CMIP6 à la disponibilité définitive de la DR ou non.
- Avancement de DR2XML
  - point sur les modalités de formulation d’une DR ‘maison’ en mode ajout (Cerfacs) : l’outil en cours de développement permettra des sorties de variables de type CMOR (tables CMIP) ou perso (tables non CMIP). Fourniture du code par Marie-Pierre à Stéphane prévue dans les prochains jours
  - prochaine réunion XIOS avec IPSL et LSCE prévue le jeudi 17/11.
Possibilité d’identification d’une data request CNRM s’appliquant à toutes les simulations. Sur proposition d’Hervé, échanges sur l’interêt pour toutes les équipes (dimensionnement ressources d’archivage en particulier) de définir une liste de tables pour l’archivage ‘standard’ d’une simulation (hors contexte CMIP, cadre d’un projet ou stage par exemple)
Planification CNRM des expériences à réaliser : point sur le recensement en cours. Il reste encore des expériences à attribuer et à statuer sur les conditions de réalisation de certaines expériences prévues. A noter la nécessité de faire tourner l’ESM en concentration et émission.
- Evaluation des coûts de configuration : voir https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0bgYdcivxZHBPD9w5YmnATbD7BYQAxqQzz8ntCkV-Q/edit?usp=sharing . Il reste encore des coûts de configuration à évaluer. Rappel : les demandes de ressources calcul 2017 des équipes doivent être transmises à CTI avant le 16/11.
- Monitoring et contrôle qualité :
  - plugin ‘postpro’ ECLIS’ testé par Sophie
  - monitoring/atlas : première version avec diags élémentaires (indices globaux) disponibles début décembre
  - analyse formelle des différents outils de QC avec modèle jouet d’A. Caubel prévue d’ici fin novembre (Sophie)
- ESGF :
  - développements ESGF (container/docker) en cours pour faciliter l’installation future du logiciel sur les datanode
  - version v1 d’es-doc prévue en mars 2017. Recherche de groupes beta-testeurs
  - point sur les évolutions à venir du publisher ESGF. La prochaine version ESGF (promise pour décembre) n’intègrera pas le publisher ‘CMIP6’ qui devrait être disponible au 1er trimestre 2017.
- Besoins Cordex
  - Samuel fait remonter les besoins en simulations globales côté régionalisation (Cordex et CNRM) : idéalement CM-HR mais utilisation CM-LR si HR pas compatible avec le calendrier, besoins multi-membres (historical et scenario), besoins 30 ans piControl. Nécessité d’archiver les restart mensuels avec vérification du non ralentissement éventuel de l’avancement des simulations
  - regret de l’absence d’ensembles en ScenarioMIP en LR côté CNRM. Point à faire avec Cerfacs côté HighResMIP.
  - Stockage des simulations Cordex CNRM à publier sur l’ESGF à imputer sur le stockage mgie (contrairement aux restart mensuels qui seront stockées sur le quota Mosca)
Prochaine reunion CMIP6-Tech le mardi 13/12 a 14h, salle 151.